ПАСПОРТ ПРОЕКТА №10086201

(идентификационный номер проекта)

Формирование положительного образа семьи с детьми в молодежной среде Губкинского городского округа  («РОДИтельство»)

(наименование проекта)

- Основные положения

| Координирующий орган: Администрация Губкинского городского округа | Куратор проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администра-ции Губкинского городского округа | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | Руководитель проекта: Михайлусенко Наталья Николаев-на, заместитель начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | Подпись |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: Кретов Анатолий Алексеевич | Подпись |
| Инициатор: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 12.03.2019 года | дата окончания: 12.12.2019 года |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 35,0 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта: Губкинский городской округ | Уровень сложности проекта: средний | Тип проекта: социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа», задача 1.3. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Губкинского городского округа | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий |
| Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа: «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» на 2014-2020 годы | Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа: «Социальная поддержка семьи и детей» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более __ руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более __ дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Оказать комплексную информационно-просветительскую, социально-психологическую поддержку не менее 300 молодым людям в возрасте до 35 лет, проживающих в Губкинском городском округе, к концу 2019 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Проведение комплексной информационной кампании среди молодых людей о важности создания полноценной детной семьи |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | n | n+1 | n+2 | n+i |  |
|  | Оказана информационно-просветительская и социально-психологическая поддержка молодым людям в возрасте до 35 лет посредством комплексной информационной работы о важности создания полноценной детной семьи, чел. | 300 | 100 | 300 |  | Аналитическая информация руководителя проекта |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | n | n+1 | n+2 | n+i |  |
|  | 1.Подготовлена серия репортажей о детях, в честь которых были высажены деревья на Аллее новорожденных в селах («Растем вместе!»), кол-во репортажей | 0 |  | 2 | 7 |  | Материалы в СМИ |
|  | 2.Проведена информационная кампания: |  |  |  |  |  |  |
|  | - баннер, ед. | 0 |  | 1 | 1 |  | Фотоматериал |
|  | - подготовлен и продемонстрирован социальный ролик, ед. | 0 |  | - | 1 |  | Эфирная справка |
|  | -подготовлены и размещены статьи в СМИ, ед. | 0 |  | 5 | 3 |  | Копии публикаций газет |
|  | -подготовлен и распространен буклет о мерах социальной поддержки молодых семей, семей с детьми, ед. | 0 |  | 500 | 500 |  | Информационное письмо |
|  | -организован и проведен конкурс среди журналистов на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных ответственному родительству, пропаганде семейных ценностей, ед. | 0 |  | - | 1 |  | Положение о конкурсе, протокол конкурсной комиссии |
|  | - подготовлены и продемонстрированы слайды «Афоризмы о семье», кол-во раз. | 0 |  | 20 | 60 |  | Скриншот с плэй-листа |
|  | 3.Проведены творческие и просветительские мероприятия, а также мероприятия по психологической поддержке молодых семей, кол-во мероприятий | 0 |  | 3 | 11 |  | Информационные письма, фотоматериалы |
|  | 4.Подготовлен и распространен буклет «10 правил счастливой семейной жизни – советы психологов», кол-во экз. | 0 |  | 100 | 300 |  | Информационное письмо, фотоматериал |
| Пользователи результатом проекта: | Молодые люди до 35 лет, проживающие в Губкинском городском округе |